## Legenda
STATUS | EVIDÊNCIA
Não iniciada | ATÉ O MOMENTO NÃO OCORREU NENHUMA ATIVIDADE OU NÃO CONCLUIU A REVISÃO DA ONEPAGE (RESPONSÁVEL) E/OU ELABORAÇÃO DA EAP
Em andamento | ONE PAGE REVISADA E ATUALIZADA PELO RESPONSÁVEL EAP E DETALHEMENTO DAS ATIVIDADES (VERSÃO 01) CONCLUÍDA
Ponto de atenção | ATIVIDADES EM EXECUÇÃO
Atrasada | ATIVIDADES EM ATRASO (EM RELAÇÃO AO PRAZO)
Concluída | INICIATIVA CONCLUÍDA

## Cronograma
CRONOGRAMA DO PROJETO
Título do projeto | Código do projeto | Líder do projeto
XYZ | 1 | XYZ
Área responsável | Responsável pela entrega | Código da etapa | Etapa | Código da entrega | Entrega | Detalhamento da entrega | Início da entrega | Duração (dias) | Previsão término entrega | Data efetiva da entrega | Deadline | Status | Pontos de Atenção
XYZ | XYZ | 1 | CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE PROJETO | 1.1 | Revisão da literatura | Levantamento da literatura científica sobre implantação de modelo de gestão por competências no Brasil e no mundo | 2023-09-08 | 15 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | Dentro do prazo | Em andamento
XYZ | XYZ | 1 | CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE PROJETO | 1.1 | Revisão da literatura | Identificação de metodologia de mapeamento de competências condizente com a realidade da administração pública federal brasileira | 2023-09-23 | 15 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Dentro do prazo | Concluída
XYZ | XYZ | 1 | CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE PROJETO | 1.1 | Revisão da literatura | Elaboração de proposta de projeto para implantação de GpC no MCOM. | 2023-10-08 | 15 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | Dentro do prazo | Concluída
XYZ | XYZ | 1 | CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE PROJETO | 1.1 | Revisão da literatura | Apresentação de proposta aos stakeholders. | 2023-10-23 | 15 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | Dentro do prazo | Atrasada
XYZ | XYZ | 1 | CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE PROJETO | 1.2 | Trilha de desenvolvimento | Identificação de ações de desenvolvimento para capacitações relacionadas à gestão por competências | 2023-11-07 | 15 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | Dentro do prazo | Concluída
Formulas:
Início da entrega = [Início da entrega, row above]+[Duração (dias), row above]
Previsão término entrega = [Início da entrega]+[Duração (dias)]
Data efetiva da entrega = [Previsão término entrega]
Deadline = IF([Previsão término entrega]>=TODAY(),"Dentro do prazo","Fora do prazo")
Note on J11: Preenchimento automático
Note on L11: Preenchimento automático
Note on M11: Clicar na célula para selecionar o status

## Dados (hidden)
Não iniciada | Não iniciada
Em andamento | Iniciada
Ponto de atenção | Em atraso
Atrasada | Finalizada
Concluída | Finalizada em atraso
Suspensa
Intervalo entre as datas de início e término convertido em "números"
44711
44985