## 1RE-082022
Etapa | Entrega mais recente (c/ data efetiva) | Próxima entrega (c/ data prevista) | Observações E/OU Pontos de atenção
AVALIAR MATURIDADE | Itscore respondido concluída em 14/06/2022 | Revisar a avaliação de maturidade ​conforme feedback recebido previsto para (15/08/2022).​ | 19/07/2022 - feedback da Gartner sobre o ITscore
CATALOGAR BASE DE DADOS |  | Revisar a planilha do catálogo de base de dados do MCOM (30/06) ; Definição e atualização dos responsáveis (20/07); | 15/08/2022 - foi prepara um questionário onde as chefias podem ajudar a finalizar a revisão do catálogo das bases. Não existe um grupo de emails para enviar diretamente para as chefias. É possível criar um script para enviar esse email de forma automatizada.
DEFINIR E INSTITUIR FERRAMENTAS | Relatorio das Ferramentas para Governança de Dados (08/07/2022) | Divulgação da lista final de ferramentas​ (22/07/2022) | 15/08/2022 - fala definir meio de divulgação
DEFINIR AMBIENTE PILOTO |  | Levantamento das necessidades​ iniciais de ambiente​ (12/08/2022) | 15/08/2022 - Equipe está focada no projeto ETL do diário oficial; seria interessante eleborar esse levantamento em conjunto com os colegas da CGGE
APOIAR NORMATIVO DE GOVERNANÇA DE DADOS |  | Escrever minuta inicial (22/09/2022)